АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2018 г. № 94

Об утверждении комплексного плана - графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

на 2018-2022 гг.

В целях реализации приоритетного проекта « Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ направленных на избавление от визуального мусора на территории Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области:

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить комплексный план - график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022гг. согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Пролетарский Вестник».

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области Н.К.Бордачёв

Исп. Васильева А.В.

Тел. 44-173

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пролетарского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

от 08.08.2018 г. № 94

**Комплексный план- график мероприятий, направленный на избавление**

**от визуального мусора и создания привлекательного облика**

**территории Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | Ежемесячно,  до декабря 2018года | Администрация Пролетарского сельсовета |
| 2 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Администрация Пролетарского сельсовета |
| 3 | Проведение информационно- разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации плана- графика | Администрация Пролетарского сельсовета |