Опубликовано в газете 

«Пролетарский Вестник»

№ 9 от 30.04.2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ОРДЫНСКОГО   РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2015 г.                                                                                           N 46

п. Пролетарский
Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области
         В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом  Пролетарского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании администрации Пролетарского сельсовета «Пролетарский Вестник» и разместить постановление на официальном сайте администрации Пролетарского сельсовета  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Глава Пролетарского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области                                                                 Н.К. Бордачёв 

Шевлякова С.А.

тел. 44-173

Утвержден 
Постановлением администрации
Пролетарского сельсовета

Ордынского района 

Новосибирской области 
от 28.04.2015 № 46
Порядок
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области 
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пролетарского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области (далее – муниципальные программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам, так и по программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители (исполнители) по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Оценка Эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф 1+ пэф 2 + …) / n, где:

ЭФ – эффективность реализации муниципальной программы;
пэф – оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;
n – число подпрограмм муниципальной программы.

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов. В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:
программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;
программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

5. Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют специалисту администрации Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области заполненную таблицу согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 настоящего Порядка в форме информации. 

6. После рассмотрения информации, согласно пункту 5 настоящего Порядка, принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы.

7. В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом формируются предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

9. Решение о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы принимаются не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. Указанное решение оформляется постановлением администрации Пролетарского сельсовета о внесении изменений в муниципальную программу или об отмене муниципальной программы, которое готовит ответственный исполнитель муниципальной программы.

Приложение к Порядку
проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ
Пролетарского сельсовета
Ордынского района

Новосибирской области


Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы
___________________________________________________
(наименование подпрограммы)

муниципальной программы
___________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _________________год
(отчетный год)

	№

п/п
	Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы
	Вариант оценки
	Значение критерия оценки эффектив

ности 
(от 0 до 1)
	Вес критерия оценки эффектив
ности
	Оценка эффектив

ности в баллах  
(гр. 4х гр.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей
	отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей
	 
	25
	 

	2.
	Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы  <*>

к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы
	 
	20
	 

	3.
	Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*>

к общему числу запланированных мероприятий
	 
	15
	 

	4.
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	 
	10
	 

	5.
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	 
	10
	 

	6.
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации)
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	 
	5
	 

	7.
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	 
	5
	 

	8.
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов

(с начала ее реализации) <**>
	отношение основного объема финансирования к фактическому
	 
	5
	 

	9
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных  источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	 
	5
	 

	10.
	Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***>
	х
	х

 
	х
	 


 

----------------------------------------------------------

 

           <*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

           <**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

           <***> Сумма баллов по графе 6.

