Прогноз

социально-экономического развития

Пролетарского сельсовета

на 2019 год и плановый период  2020 - 2021 годы

п. Пролетарский

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.Предварительные итоги социально-экономического развития Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области за 9 месяцев 2018 года

2. Приоритеты социально-экономического развития Пролетарского сельсовета 2019 год и плановый период 2020 -2021 годы

3. План мероприятий по реализации основных направлений социально-экономического развития Пролетарского сельсовета на 2019 год и плановый период до 2021 года

1.Социально-экономическое положение Пролетарского сельсовета за 9 месяцев 2018 года.

Общая площадь сельсовета составляет 28176 га. Зарегистрировано на данной территории 1436 человек (поданным статистики на 01.01.2017). Число проживающих снизилось по сравнению с прошлым годом по причине выезда за пределы поселка и смертности, которая в 2018 году за 9 месяцев  составила - 21 человек, в 2017  году -  26 человек.

Идет быстрое старение общего числа жителей поселка, молодежь в поселке не остается, хотя в школе за счет учащихся из поселка Шайдуровский наполняемость классов осталась на прежнем уровне: 2017 – 175 учеников, 2018  год -  177 учеников.

Прошедшие 9 месяцев 2018 года для Пролетарского сельсовета характеризуются незначительным, но все, же замедлением экономического развития и снижения доходов населения.

На это влияют многие факторы. Первое, это общее замедление экономического развития страны, которое, к сожалению, зависит от многих факторов мировой экономики. Не в последнюю очередь сказалось влияние экономических санкций, введенных западными государствами в отношении нашей страны.

На территории Пролетарского сельсовета основное средство производства – земля, на которой местные предприниматели занимаются производством сельскохозяйственной продукции.

В 2018 году, как и в предыдущие годы,  крестьянско-фермерские хозяйства в своей деятельности делали упор на выращивание зерновых, бобовых и технических культур. Труд хлеборобов всегда нелегкий. Не  стал исключением и 2018 год.Тяжелейшая весенняя посевная 2018 года внесла корректировку в структуру посевных площадей. Затяжные весенние дожди не дали возможности в лучшие агро-технические сроки завершить посев яровых. В этой связи сдвинулись сроки созревания культур и уборочных работ, но пролетарцы, верные славным традициям своих предшественников – первоцелинников, с честью  выдержали этот экзамен.

В 2018 году от всей площади пашни Пролетарского сельсовета 19151 га, было засеяно 12140 га , из них: пшеницей – 8864 га, ячменем – 1885га, овсом – 260 га, горохом – 314 га, рапс-600 га, было отведено под пары 7111 га.

Средняя урожайность в 2018 году составила 20 ц., в 2017 году – 15,0 ц. Валовой сбор зерна в 2018 году составил 242800 ц., в 2017 году – 183000 ц.

КФХ в 2018 году было приобретено: комбайнов «Агрос» - 2 шт., трактор Кировец 3 шт., борона тяжелая.  Был произведен ремонт кровли на складах, животноводческих помещениях 2200 кв.м., сделана вентиляция на свинарниках, текущий ремонт оборудования для очистки сельскохозяйственной продукции, построена сушилка, устоновлено весовое хозяйство. Хорошая урожайность зерновых, небольшой  рост закупочных цен,  но вместе с тем высокая себестоимость производства зерна, в связи с ростом цен на ГСМ,  качеством зерна , востребованность зерна на рынке-  это те составляющие, от которых зависит экономическое состояние КФХ.  Это в свою очередь напрямую влияет на благосостояние многих жителей нашего поселка.

Некоторые предприниматели параллельно с производством товарного зерна занимаются животноводством. На 2018 в КФХ и ИП содержится : КРС - 149 голов, из них в этом году приобретено 122 голов), свиней - 990 голов, овец – 281 голов, лошади-15 голов. Но есть и сдерживающие факторы: нет производственной базы, где можно было бы, исходя из потребности в обществе на те или иные продукты животноводства, применяя высокотехнологичные методы выращивания животных добиваться высоких производственных результатов. Не смотря на экономические трудности поголовье    свиней постепенно увеличивается.

На прежнем уровне сохранили свою деятельность предприниматели, работающие в сфере автотранспортных грузоперевозок.

На территории сельсовета неплохо работают объекты социальной инфраструктуры: школа, больница, детский сад, почта, Дом культуры, телевышка, МУП ЕУК ЖКХ «Пролетарское ОП», отделение Сбербанка, участок РУС, участок электросетей.

Работа данных социальных объектов создает благоприятную среду для комфортного проживания жителей на данной территории.

Администрация оказывала содействие по обеспечению жителей дровами. За 2018 год поступило заявлений 25, всего с 2016 – по 2018 год поступило 70 заявлений от жителей, 13 заявок  обеспечены дровами.  Необходимо дров для полного обеспечения потребности жителей -1015м3 на 2019 год, из них 915 м3  уже выписаны жителями с 2016 по 2018 год  и получены уведомления о постановке в очередь.

В 2018  году администрация Пролетарского сельсовета вела подготовительные работы:

С возобновлением работы программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в Новосибирской области в 2019г. производит расселение жителей из трех аварийных домов: по ул. Школьная,23;Федорова,1;Федорова ,3.

Администрацией Пролетарского сельсовета совместно с межведомственной комиссией проведено обследование данных домов и получено заключение о признании домов аварийными и непригодными  для проживания. Данные дома внесены в реестр аварийных домов Новосибирской области, в систему АИС Реформа ЖКХ Новосибирской области для актуализации программы капитального ремонта МКД.

На 3-х многоквартирных домах: по ул. Комсомольская,4; ул. Комсомольская, 6;ул. Ширяева ,15.

Подготовлено техническое обследование, получено заключение специализированной организации о необходимости и срочности выполнения данных работ. Подготовлен необходимый пакет документов и сдан в комиссию в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области для принятия решения о переносе срока проведения капитального ремонта крыши данных домов. Все работы планируется провести за счет средств Фонда модернизации ЖКХ НСО.

В 2019г. по программе Новосибирской области «Ремонт и содержание дорог местного значения» планируется отремонтировать:

- по ул. Пушкина – 150 метров (щебень);

- поул. Школьная – 130 метров (щебень);

- по пер.Федорова – 270 метров асфальтового покрытия

на средства субсидии из бюджета Новосибирской области в сумме 1433,6 тыс.руб., также в 2019 году – ямочный ремонт дорожного полотна, ремонт асфальтового покрытия на сумму 413,6 тыс. руб. (это финансовые средства от  акцизов).

В 2019 году по программе «Комфортная городская среда» планируется  ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: ул. Комсомольская № 8,10 на сумму 1916 тыс.руб.Проектная документация подготовлена и прошла экспертизу. Администрация подала заявку на участие в данной программе в 2019году.

По программе «Инициативный бюджет» планируется замена деревянного ограждения на кладбище на металлическое. Разработана  сметная документация, кладбища как объект и земельный участок администрация оформила в собственность. Затраты по ремонту составят 800 тыс.руб.

В 2019 году планируется за счет средств местного бюджета заменить 30 старых (10 лет) – светильников с лампами ДРЛ – 2508Б на светильники нового поколения- энергосберегающие светодиодные. В 2018 году заменено 31 светильник на общую сумму 106 тыс.руб.

Работу по замене старых светильников на новые необходимо завершить до 2021 года. Это даст экономию затрат на содержание уличного освещения до 200 тыс. руб. ежегодно.

Администрации сельсовета необходимо завершить работу до 2020 года по формированию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, являющейся собственностью Пролетарского сельсовета по решению суда в количестве 672 га, как ранее бесхозные земельные доли, чтобы в дальнейшем, данные участки можно было сдавать в аренду или по решению Совета депутатов продать с торгов, что в свою очередь дает дополнительные финансовые средства в местный бюджет.

Продолжить работу по выявлению бесхозного имущества и оформление его в муниципальную собственность. В 2017-2018гг.администацией Пролетарского сельсовета было оформлено 8 квартир, а также продолжить активную работу по оказанию помощи гражданам в оформлении земельных участков и квартир в собственность, так как налог на имущество физ.лица зачисляется 100% в местный бюджет.

С 01.09.2019года на территории посёлка будет начата работа по исполнению закона 87-ФЗ по раздельному сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Администрации Пролетарского сельсовета необходимо организовать места размещения контейнерных площадок, вести разъяснительную работу среди жителей о необходимости выполнения данного закона.

Доля налоговых доходов в поступлениях налоговых и неналоговых доходов в  бюджете сельсовета составляет 96,8%, планировалось 97,3 %. За 9 месяцев 2018 года налоговых доходов зачислено в бюджет Пролетарского сельсовета в сумме 939,4 тыс. руб., что составило 76,0% к годовым назначениям.

К уровню 2017 года поступление налоговых доходов в целом уменьшилась на 1390,6тыс. руб., в том числе за счёт уменьшения поступления по налогу на совокупный доход-1170,5тыс. руб., уменьшились поступления на налог на прибыль-74,7тыс.руб., увеличились поступления налог на имущество-41,5тыс. руб.

В структуре налоговых доходов 2,9% приходится на долю   земельного налога, 27,7 % на долю НДФЛ , 28,9% на единый сельхозналог , 30,3% на долю налога на имущество, доля налога на товары (работы, услуги) составляет 77,5%

2. Приоритеты социально-экономического развития Пролетарского сельсовета  на 2019 год и плановый  период 2020- 2021 годы

Приоритеты социально-экономического развития заложены в плане мероприятий социально-экономического развития поселения на 2019 год. Выполнение, которых позволит достичь главной цели развития Пролетарского сельсовета, а  именно формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей комфортные условия и достойный уровень жизни населения на всей территории сельсовета за счет максимального использования природно-климатических и человеческого потенциала, высокого уровня занятости населения во всех сферах экономики.

Приоритетами социально-экономического развития Пролетарского сельсовета  на 2019 год и плановый  период 2020- 2021 годы будут являться:

- создание комплексных условий для повышения качества жизни и здоровья населения;

- реализация социальных прав и гарантий граждан;

- развитие экономики поселения на основе расширения сельскохозяйственного производства и налогового потенциала;

- развитие малого и среднего предпринимательства на территории поселения в области оказании услуг в жилищно-коммунальной и бытовой сфере,  в производстве и  переработке   сельскохозяйственной   продукции;

- повышения уровня рождаемости посредством проведения мероприятий направленных на ее стимулирование, улучшение положения семей с детьми.

В 2019 году администрацией Пролетарского сельсовета планируется провести:

3. План мероприятий по реализации основных направлений

социально-экономического развития  Пролетарского сельсовета

на 2019 год и плановый период до 2021 года

| Задачи местно го значения |  | Механизм решения задач | Ожидаемый результат | Ответ ствен ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование, утверж дение, исполнение бюджета поселения |  | Повышение доходов бюджета: осуществление систематического контроля за исполнением доходной части бюджета сборов налоговых и неналоговых платежей индивидуальная работа с плательщиками налогов Рационализация расходов бюджета: проведение мероприятий по экономии бюджетных расходов на оплату коммунальных платежей и непрофильных материальных расходов; соблюдение лимита численности аппарата управления и нормативной численности; совершенствование механизма размещения муниципального заказа, расширение сферы его применения. | Экономия бюджетных средств на 5 % | Администрация муниципального поселения |
| Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности поселения |  | Обеспечение контроля за своевременным поступлением денежных средств от сдаваемого в аренду имущества. Оптимизация затрат на управление муниципальной собственностью за счет реализации незадействованного недвижимого имущества | Получить в бюджет поселения доходов: от сдачи в аренду недвижимого имущества на сумму 53,5 тыс., руб. | Администрация муниципального поселения |
| Создание условий для организации досуга и обеспе чения жителей поселения услу гами органи заций культуры |  | Организация содержательного досуга и активного отдыха населения: - участие творческих коллективов в районных фестивалях, смотрах, конкурсах; - проведение культурно-массовых мероприятий | Проведение не менее 26 культурно-массовых мероприятий. Деятельность 4 творческих коллективов с числом участников не менее 10 чел. | Администрация му-ниципального поселения |
| Организация в границах муниципального образования электро-, газо-, тепло- и водоснабжения |  | Увеличение количества семей оформивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Водоснабжение: Реконструкция водопроводной сети по ул. Мира – 260 м., Подключение 10 домов частного сектора к холодному водоснабжению. | Сокращение аварийности в системе ЖКХ. Сокращение времени перебоя в подаче водоснабжения, отопления на 5 5 %. Снижение задолжности населения перед МУП ЕУК ЖКХ Ордынского района Новосибирской области | МУП ЖКХ |
| Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общест-венного питания, торговли и бытового обслуживания. |  | Содействие развитию организованных форм торговли. Привлечение предприятий торговли и общественного питания к участию в спортивных и культурно-массовых мероприятиях проводимых в сельсовете. Содействие развитию бытовых услуг на территории поселения: - оказание организационной помощи предприятиям и предпринимателям бытового обслуживания в получении государственной поддержки в форме субсидирования процентной ставки по привлеченным кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования в рамках реализации областной целевой программы: «Поддержка и развитие бытового обслуживания населения в Новосибирской области, - оказание содействия предприятиям и предпринимателям бытового обслуживания по вопросам бесплатного повышения квалификации работников на различных курсах при содействии Новосибирского областного фонда поддержки малого предпринимательства; - участие в конкурсе муниципальных образований области на лучшее предприятие бытового обслуживания населения. - обеспечение дополнительным объемом мобильного интернета в связи с вводом дополнительного оборудования оператора связи МТС | Темп роста розничного товарооборота не менее 2 %. | Администрация муниципального поселения Администрация муниципального поселения |
| Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и мас сового спорта |  | Проведение спортивно массовых мероприятий способствующих вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. Участие в районных спортивно-массовых мероприятиях. | Проведение 10 спортивных мероприятий. |  |
| Формирование архивных фон-дов поселения |  | Обеспечение сохранности муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения до сдачи их в архив района | Обеспечение 100 % сохранности архивных материалов | Администрация муниципального поселения |
| Благоустройство населенных пунктов |  | Содействие в организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Благоустройство территории поселения: озеленение территории муниципального образования | Повышение безопасности движения. Улучшение экологической обстановки в селах. Улучшение условий проживания. |  |
| Содействие в развитии сель-скохозяйствен-ного производства |  | Оказание содействия населению в организации закупа сельскохозяйственной продукции в снабжении молодняком сельскохозяйственных животных в становлении сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Произвести в ЛПХ не менее 20 тонн молока и 60 тонн мяса. |  |
| Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | Создание условий для духовного, нравственного и патриотического воспитания, интеллектуального, физического развития молодежи и школьников: - проведение встреч с ветеранами ВОВ и локальных конфликтов; - проведение интеллектуальных игр, конкурсов, спортивных мероприятий. Профилактика правонарушений и преступности среди молодежи: -организация работы общественных инспекций по делам несовершеннолетних Решение социально-экономических проблем молодежи: содействие молодежи в трудоустройстве, в том числе на время свободное от учебы, содействие молодым семьям в получении государственной поддержки при строительстве или приобретении жилья | Патриотическое воспитание молодежи. Комплексный подход к профилактике безнадзорности и правонарушений в молодежной среде. |  |
| Создание условий для повышения уровня занятости населения | Организация работы по увеличению количества зарегистрированных трудовых договоров с работодателями – физическими лицами в поселении. Организация совместно с ГУ Центр занятости Ордынского района временных общественных работ, самозанятости безработных граждан. | Организация не менее 3 временных рабочих мест. Повышение социальной защищенности населения. | Администрация муниципального поселения |